## 需求汇总表
合景宁骏物业ERP系统需求&问题汇总表
（绿色为验证过后还未解决重新打开的，红色字样为新增）
序号 | 模块 | 问题描述 | 紧急程度 | 类型 | 提报时间 | 提出部门 | 提出人员 | 天问解决方案 | 天问责任人 | 天问预计完成时间 | 天问处理状态 | 天问禅道ID | 实际交付时间 | 实际验收结果 | 是否关闭 | 重新打开次数
1 | 收费模块 | 费用通知单，不要显示费用时间一栏，费用项目是水费或者电费，费用期间需要显示到天； 说明：广州区域很多项目要依靠通知单来进行催费，业主对通知单有异议，直接拒绝交费 | 紧急 | 需求 | 2017.8.16 | 集团 广州财务部 | 许洋洋 戴蓓 | 按需求处理。 |  | 2017-09-01 | 未完成 |  |  | 费用时间仍然显示； 水电费仍然只显示月份 问题没有解决 | 否 | 2
2 | 收费模块 | 欠费明细查询需要增加费用是否冻结条件。部分项目的欠费部分是需要地产进行赔付，项目客服要依据欠费明细表进行电话或者短信进行催费，不应该体现在欠费明细表里面 | 紧急 | 需求 | 2017.8.16 | 集团 广州财务部 | 许洋洋 戴蓓 | 按需求处理。 |  | 2017-09-01 | 已完成 |  | 2017-09-12 | 验证已经处理完毕 | 是 | 1
3 | 收费模块 | 退款查询查询不到数据 | 紧急 | 问题 | 2017.8.16 | 各个项目 | 各个项目 | 检查并处理。 |  | 2017-09-01 | 已完成 |  | 2017-09-01 | 验证已经处理完毕 | 是 | 0
4 | 收费模块 | 欠费明细查询按条件筛选结果出来，导出来结果跟筛选条件结果不一样，导出来的结果都是整个项目的欠费，导致导出文件很大，导出出来或者打不开 | 紧急 | 问题 | 2017.8.16 | 各个项目 |  | 检查并处理。 | 刘德印 | 2017-09-01 | 已完成 |  | 2017-09-06 | 验证已经处理完毕 | 是
5 | 收费模块 | 银行托收票据不能进行批量打印，第二票据打印的时候需要按照楼宇，单元，楼层，房号进行排序打印 | 紧急 | 需求 | 2017.8.16 | 广州区域 | 戴蓓 | 按需求处理。 | 宋健 | 2017-09-01 | 未完成 |  |  | 验证未处理 | 否 | 2
6 | 物资模块 | 新增采购申请单，需要添加上传附件的功能 | 紧急 | 需求 | 2017.8.16 | 广州区域 | 李嘉祥 | 按需求处理。 | 张伟 | 2017-09-01 | 已完成 |  | 2017-09-12 | 验证已经处理完毕 | 是 | 0
7 | 品质核查 | 已过期的任务检查的附件不能上传 | 一般 | 问题 | 2017.8.16 | 各个项目 | 各个项目 | 对需求有异议，需要进一步沟通。 |  |  | 已完成 |  | 2017-09-01 | 已经处理完毕 | 是 | 0
8 | 品质核查 | 品质核查任务生成界面需要增加任务级别选项，方便按照不同级别来生成核查任务，现有的品质核查任务维护里面的任务新增不能选择“常规任务”并且核查内容不能进行全选 | 紧急 | 需求 | 2017.8.16 | 集团 | 品质部 | 1、任务生成维持现有的状况，生成全部任务； 2、任务维护需要支持按照项目、任务类别、任务级别、核查内容、责任岗位、开始结束时间等条件生成。（检查客户提到的任务维护里面怎么无法按要求选择和生成任务） | 阳波 | 2017-09-01 | 已完成 |  | 2017-09-06 | 已经处理完毕 | 是 | 0
9 | 物资模块 | 物资采购单打印的时候需要显示供方名称以及到货时间，合景各区域现在是要求一个供方一个单据 | 紧急 | 需求 | 2017.8.24 | 苏州区域 | 刘静芳 | 按需求处理。 | 张伟 | 2017-09-08 | 未完成 |  |  | 打印采购计划以及增购单都需要 | 否 | 1
10 | 收费模块 | 区域欠费账龄查询经常查询不出来，表现为卡在某一进度10几分钟，项目欠费账龄总额跟收费率报表，欠费明细报表统计的总额不一致，收费率跟欠费明细统计的总额是正确的 | 紧急 | 问题 | 2017.8.24 | 广州区域 | 戴倍、朱贵英 | 检查并处理。 | 易俊 | 2017-09-01 | 未完成 |  |  | 欠费账龄查询出来之后，各项目的费项欠费总额不等于合计金额 | 否 | 2
11 | 房屋登记 | 新增房屋信息时不能选择交房状态，交房状态又为必填字段，保存和关闭按钮位置有问题 | 紧急 | 问题 | 2017.8.25 | 各个项目 | 各个项目 | 检查并处理。 |  | 2017-09-01 | 已完成 |  | 2017-09-06 | 已完成 | 是 | 0
12 | 总部->机构设置 | 新增第一个部门的时候界面卡死，后台有新增记录，但是sortdepcode没有值 | 一般 | 问题 | 2017.8.25 | 集团 | 许洋洋 | 检查并处理。 |  | 2017-09-01 | 已完成 |  | 2017-09-06 | 已确认完成 | 是 | 0
13 | 收费系统 | 票据打印的时候，需要显示备注里面的内容，业务场景苏州区域部分项目涉及到插卡售电情况，现业委会及部分业主要求在收据中体现购电度数，经与对方沟通，对方同意在收据备注内标明，现有收据不支持 | 紧急 | 需求 | 2017.8.25 | 苏州区域 | 徐晓雯 | 按需求处理。 | 张伟 | 2017-09-08 | 未完成 |  |  | 验证未完成处理 | 否 | 1
14 | 物资系统 | 采购申请中，数量的小数位需要支持到4位，广州区域有水果采购，采购商数量单位为4位 | 一般 | 需求 | 2017.8.25 | 广州区域 | 李嘉祥 | 按需求处理。 | 张伟 | 2017-09-08 | 已完成 |  |  | 验证已经处理完毕 | 是 | 0
15 | 新客服系统 | 接待登记页面，默认为快速报事流程，需要修改默认是标准报事流程 | 紧急 | 需求 | 2017.8.24 | 集团 | 彭双 | 按需求处理。 | 郑伟 | 2017-09-08 | 已完成 |  | 2017-09-06 | 验证已经处理完毕 | 是 | 0
16 | 新客服系统 | 在选择分派人和责任人的时候，需要添加筛选功能，界面如图所示 | 紧急 | 需求 | 2017.8.24 | 集团 | 彭双 | 按需求处理。 | 郑伟 | 2017-09-08 | 已完成 |  | 2017-09-12 | 验证已经处理完毕 | 是 | 0
17 | 新客服系统 | 在分派工作台的待分派和待完结的界面，目前系统是根据接待人和责任人进行颜色区分，实际上应该根据分派负责人来进行颜色区分，分派负责人是本人的显示为黑色，分派负责人是其它人的显示为绿色；待完结任务界面还需要添加分派人字段，责任人显示为处理人 | 紧急 | 需求 | 2017.8.24 | 广州区域 | 陈羽敏 | 按需求处理。 | 郑伟 | 2017-09-08 | 已完成 |  | 2017-09-06 | 验证已经处理完毕 | 是 | 0
18 | 新客服系统 | 前台登记页面需要先进行选择标准报事还是口派报事，标准报事和口派报事的页面不行，选择不同的会进行刷新导致部分填写的信息丢失 | 非常紧急 | 需求 | 2017.8.29 | 集团 | 彭双 | 检查并处理。 |  | 2017-09-08 | 已完成 |  | 2017-09-12 | 验证已经处理完毕 | 是 | 0
19 | 新客服系统 | 统计报表->报事类别分析统计表->集团版&城市公司版，筛选条件中的原因类别能够多选报事类别，取消现有的一级，二级，末级的筛选条件 | 非常紧急 | 需求 | 2017.8.30 | 集团 | 邵英 | 按需求处理。 |  | 2017-09-08 | 未完成 |  |  | 验证未完成处理 | 否 | 1
20 | 收费系统 | 费用报表需要增加清欠率统计表，格式如图 | 紧急 | 需求 | 2017.8.30 | 集团 | 许洋洋 | 按需求处理。 |  | 2017-09-15 | 未完成 |  |  |  | 否
21 | 新客服系统 | 完结时需要录入费用，点击费用输入，应该自动关联此房间的房号，不需要再手工选择房屋编号 | 一般 | 需求 | 2017.8.30 | 广州区域 | 陈羽敏 | 按需求处理。 |  | 2017-09-08 | 未完成 |  |  | 验证未完成处理 | 否 | 1
22 | 收费系统 | 票据撤销审核之后，费用已经退回前台，冲抵的费用也已经撤销，但是在收费历史里面还可以看到这个收费票据，查询后台，票据并没有作废 | 紧急 | 问题 | 2017.8.30 | 集团 | 许洋洋 | 检查并处理。 |  | 2017-09-08 | 已完成 |  | 2017-09-12 | 验证已完成处理 | 是 | 0
23 | 收费系统 房屋转让 | 针对业主有两个资源号以上的情况，业主的其中一个资源进行了二手过户，那么这个业主就会变成历史客户，就会导致业主的另外一个资源号的收费标准查询不到，导致费用生成不了 | 一般 | 问题 | 2017.8.30 | 集团 | 许洋洋 | 检查并处理。 |  | 2017-09-08 | 未完成 |  |  | 客户标准过户问题已经解决，但是过户之后，在应收调账中等需要添加历史客户的费用，查询不到历史客户 | 否 | 1
24 | 收费系统 | 费用条数超过10条之后，票据打印分两张，票据上费用明细合计金额不等于总合计金额 | 紧急 | 问题 | 2017.8.30 | 集团 | 许洋洋 | 检查并处理。 |  | 2017-09-08 | 未完成 |  | 2017-09-12 | 验证未完成 | 否 | 1
25 | 旧客服系统 | 集团层级->报事统计->报事汇总统计，第一张报表，选择了报事类别，筛选的结果仍然是整个报事类别的结果，筛选无效 | 非常紧急 | 问题 | 2017.9.1 | 集团 | 彭双 | 检查并处理。 |  | 2017-09-08 | 已完成 |  | 2017-09-12 | 验证已完成 | 是 | 0
26 | 物资模块 | 单号RK-201709000003的入库单，显示不了新增的物资 | 紧急 | 问题 | 2017.9.1 | 广州誉山三区 | 许慧冰 | 检查并处理。 |  | 2017-09-08 | 已完成 |  | 2017-09-05 | 验证已完成 | 是 | 0
27 | 物资模块 | 采购申请页面，需要增加联系方式字段，备注字段后面增加 “增加原因/用途"字样，同时增购物品申请单打印需要将内容全部显示出来，需求原因：广州地区做采购申请需要打印增购单，目前增购单打印出来上面都是空白，另外联系方式以及用途没有对应的地方可以填写 | 紧急 | 需求 | 2017.9.15 | 广州行政部 | 李嘉祥

## 历史客户验证
测试项目

## 票据打印验证
票据分页打印
明细情况

## 物资增购单
1：申请单页面添加联系方式，备注后面增加(增加原因/用途)字样
2：增购单内容要显示完整，目前增购单显示情况，要求到货时间为新增第一条物资的申请到货时间，一张采购单只会有一个供应商和同一的到货时间

## 清欠率统计表
统计口径： 1、筛选条件跟现有收费率报表的筛选条件一致 2、N为筛选年份，例如筛选2017年1月1日-2017年8月31，N=2017 3、年初往年欠费是指本年度之前的合计欠费，月初往年欠费=年初往年欠费-上个月的收回往年欠费合计
组织机构 | 月份 | 收费项目 | 年初往年欠费 | 月初往年欠费 | 本月收回往年欠费 |  |  |  |  | 清欠率
[5 empty] | N-1 年度 | N-2 年度 | N-3 年度 | N-4年度及以前 | 合计

## 集团版报事类别统计
修改为如下图所示的界面

## 品质核查任务生成
品质任务核查修改

## 退款查询
退款查询后台数据
系统退款查询查询不到

## 欠费明细需要增加是否冻结字段
项目管理->收费管理->费用查询->客户欠费明细记录查询

## 费用通知单调整
住宅水费一栏显示17.6.30-17.8.1；显示两次抄表日期，不能只显示月份