## 合同内模块上线情况
天问ERP合同内六个模块情况统计
类别 | 一级模块 | 二级模块 | 三级模块 | 是否可用 | 存在问题 | 备注
合同内 | 收费管理 |  | 管控模型 | 可用
|  |  | 审批流程 | 可用 | 房屋状态审批存在问题 | 2019-08-04
|  |  | 费用生成及调账 | 可用
|  |  | 费用减免及审核 | 可用
|  |  | 费用托收 | 可用
|  |  | 前台收款及出票 | 可用
|  |  | 票据修改及换票 | 可用
|  |  | 票据撤销及审批 | 可用
|  |  | 退款申请及办理 | 可用
|  |  | 交款申请及审核 | 可用
|  |  | 报表 | 可用 | 存在问题，问题在于费用报表和应收报表同一字段存在数据不相同 | 待7-23日确定后回复
| 客服管理 |  | 报事受理 | 可用
|  |  | 报事分派 | 可用
|  |  | 报事处理 | 可用
|  |  | 报事跟进 | 可用
|  |  | 报事升级 | 不可用 | 待确认，程序内差一个服务没配置 | 7-25前反馈
|  |  | 报事回访 | 可用 | 待确认回访逻辑（系统默认当天关闭，第二天才能回访，需要确认是否需要变更） | 7-25前反馈
|  |  | 报事控制 | 可用
|  |  | 报事统计 | 可用
|  |  | 业主前台报事 | 可用
|  |  | 物管自查报事 | 可用
|  |  | 抢单规则设置 | 可用 |  | 系统默认，可用在程序中设置，没有前台界面
|  |  | 员工在线抢单 | 可用
|  |  | 维修绩效考评 | 可用 | 巡检有实际工时，但无法导出（7-25前处理完成） | 在报事分类中设置完工时和绩效系数，可在报表中计算得出
合同外赠送 |  |  | 装修管理 | 不可用 | 程序报错 | 7-25前更新后反馈结果 | 已处理
合同内 | 设备管理 |  | 设备档案 | 可用
|  |  | 配件卡 | 可用
|  |  | 大事记登记 | 可用
|  |  | 设备维保/巡检规则设置 | 可用
|  |  | 设备维保/巡检任务生成 | 可用
|  |  | 维护/关闭 | 可用
|  |  | 设备维保/巡检登记 | 可用
|  |  | 问题报修 | 可用
|  |  | 设备维保/巡检查询 | 可用
| 安全管理 |  | 巡更路线设置 | 可用 | 点位设置为“必查”后可用
|  |  | 巡更点位设置 | 可用
|  |  | 巡更规则设置 | 可用
|  |  | 巡更任务生成 | 可用
|  |  | 巡更任务维护 | 可用
|  |  | 巡更任务关闭 | 可用
|  |  | 巡更任务登记 | 可用
|  |  | 查询 | 可用
合同外赠送 |  |  | 消防巡查 | 不可用 | 无法上传任务，同时该功能与设备巡检逻辑一样，需要设置设备机房、设备级别。 | 7-25前更新后反馈结果 | 已处理
合同内 | 巡查管理 |  | 公区巡查作业标准设置 | 可用
|  |  | 公区巡查计划设置 | 可用
|  |  | 公区巡查任务生成 | 可用
|  |  | 公区巡查任务推送 | 可用
|  |  | 公区巡查任务下载 | 可用
|  |  | 公区巡查任务执行 | 可用
|  |  | 公区巡查任务汇报 | 不可用 |  | 待7-23日确定后回复
|  |  | 公区巡查任务预警 | 不可用 |  | 待7-23日确定后回复
|  |  | 公区巡查任务统计 | 可用
|  |  | 空房巡查作业标准设置 | 可用
|  |  | 空房巡查计划设置 | 可用
|  |  | 空房巡查任务生成 | 不可用 | 计划可以设置，因无法生成任务所以无法使用 | 7-25前更新后反馈结果 | 已处理
|  |  | 空房巡查任务推送 | 不可用 | 计划可以设置，因无法生成任务所以无法使用 | 7-25前更新后反馈结果
|  |  | 空房巡查任务下载 | 不可用 | 计划可以设置，因无法生成任务所以无法使用 | 7-25前更新后反馈结果 | 已处理
|  |  | 空房巡查任务执行 | 不可用 | 计划可以设置，因无法生成任务所以无法使用 | 7-25前更新后反馈结果 | 已处理
|  |  | 空房巡查任务汇报 | 不可用 |  | 待7-23日确定后回复
|  |  | 空房巡查任务预警 | 不可用 |  | 待7-23日确定后回复
|  |  | 空房巡查任务统计 | 不可用 | 计划可以设置，因无法生成任务所以无法使用 | 7-25前更新后反馈结果
|  |  | 装修巡查计划设置 | 不可用 | 装修模块无法使用，因此装修巡查均不可用无法审批 | 7-25前更新后反馈结果 | 已处理
|  |  | 装修巡查任务生成 | 不可用 | 装修模块无法使用，因此装修巡查均不可用无法审批 | 7-25前更新后反馈结果 | 已处理
|  |  | 装修巡查任务推送 | 不可用 | 装修模块无法使用，因此装修巡查均不可用无法审批 | 7-25前更新后反馈结果
|  |  | 装修巡查任务下载 | 不可用 | 装修模块无法使用，因此装修巡查均不可用无法审批 | 7-25前更新后反馈结果 | 已处理
|  |  | 装修巡查任务执行 | 不可用 | 装修模块无法使用，因此装修巡查均不可用无法审批 | 7-25前更新后反馈结果 | 已处理
|  |  | 装修巡查任务汇报 | 不可用 |  | 待7-23日确定后回复
|  |  | 装修巡查任务预警 | 不可用 |  | 待7-23日确定后回复
|  |  | 装修巡查任务统计 | 不可用 | 装修模块无法使用，因此装修巡查均不可用无法审批 | 7-25前更新后反馈结果
|  |  | 业务审批任务 | 不可用 | 原版本有，更新为保利版本后没有该功能
|  |  | 报事处理工单 | 可用 | 发现问题后报事，会出现在工单池中
|  |  | 设备维保工单 | 可用 | 发现问题后报事，会出现在工单池中
|  |  | 设备巡检工单 | 可用 | 发现问题后报事，会出现在工单池中
|  |  | 安全巡查工单 | 可用 | 发现问题后报事，会出现在工单池中
|  | 日常工作 | 户内报事 | 可用
|  |  | 公区报事 | 可用
|  |  | 报事分派 | 可用
|  |  | 报事抢单 | 可用
|  |  | 户内抄表 | 不可用 | 待优化，安卓现在每一步都提示没有房间表可操作。 BUG：安卓APP抄表无法正常上传，IOS没问题 | 2019-08-04
|  |  | 公区抄表 | 可用 | 待优化，安卓现在现在每一步都提示类型错误 | 2019-08-04
|  | 信息动态 | 公告 | 不可用 |  | 7-25前反馈 | 已处理
|  |  | 项目员工信息桌面 | 不可用 |  | 查看报事相关内容
|  |  | 项目管家信息桌面 | 不可用 | 可用点开模块，但是数据不准（目前没有处理方案） | 查看项目内的基本信息（房屋、业主数量、收费、客服、巡查、巡更、巡检）
|  |  | 客服主管信息桌面 | 不可用 |  | 项目各项任务的统计情况（房屋、收费、报事、巡查）
|  |  | 工程主管信息桌面 | 不可用 |  | 项目各项任务统计情况（房屋、报事、设备、巡查）
|  |  | 秩序主管信息桌面 | 不可用 |  | 项目各项任务统计情况（房屋、报事、巡更、消防巡查）
|  |  | 项目经理信息桌面 | 不可用 |  | 查看每个版块统计内容
|  |  | 决策支撑信息桌面 | 不可用 |  | 查看每个版块统计内容（若选分公司则显示分公司个版块统计情况）
|  | 信息查询 | 客户查询 | 不可用 | 可以点开模块，但是数据不准 | 8-4更新后反馈 | 已处理
|  |  | 车位查询 | 不可用 | 可以点开模块，但是数据不准 | 8-4更新后反馈 | 已处理
|  |  | 报事查询 | 不可用 | 可以点开模块，但是数据不准 | 8-4更新后反馈
|  |  | 设备查询 | 不可用 |  | 7-25反馈
|  | 个人中心 | 个人设置 | 可用
|  |  | 密码修改 | 可用

## BUG与优化项
类别 | 功能 | 问题描述 | 预期效果
优化项 | 计划复制 | 现任务审核后无法删除无法修改 | 直接复制计划进行修改，不需要重新设置计划 | 7-25更新后反馈
| 计划停用 | 审核后无法删除，一直留存，设置保留启用的计划 | 添加显示启用/停用按钮，而不是现在全部显示 | 7-25评估后反馈
| 离线报事 | 设备巡检、巡更、巡查发现问题时进行报事，由于可能存在无网络情况下，增加离线报事 | 离线完成报事，有网络后上传报事 | 7-25更新后反馈
| 任务生成 | 任务生成时，筛选计划重复，需优化 | 任务生成筛选计划时不重复 | 7-25更新后反馈
BUG | 户内抄表 | 安卓现在每一步都提示没有房间表可操作。 | 正确操作不需要提示 | 8-4更新
| 公区抄表 | 安卓现在现在每一步都提示类型错误 | 正确操作不需要提示 | 8-4更新
| 财务报表 | 费用报表与应收报表的应收无法对应 | 李工与亚颖沟通报表，并完成报表BUG更新 | 7-23日处理
|  | 物业补差6%之前天问人员配置未设置税率导致现在物业费补差的税额未0 | 拆分税率 | 需要后台处理，7-25前处理
| 装修管理 | 更新后无法点开界面 | 完成程序上线 | 7-25更新后反馈
| 审批流程 | 交房状态更改无法审核 | 修改BUG，交房状态更改后可以审核 | 同前一页
| 任务上传 | 宝湖福邸安全巡更27个点位扫码完成后无法上传 | 修改BUG，完成该任务上传 | 7-25更新后反馈
| 空房巡查 | 可以正常设置计划，但是任务无法生成，APP也无法下载任务 | 修改BUG，APP端可以下载任务并完成任务 | 同前一页
| 户内抄表 | 安卓APP抄表无法正常上传，IOS没问题 | 修改BUG，安卓抄表能正常上传 | 同前一页
| 决策支撑桌面 | 数据不准确 | 保证数据正确 | 同前一页
| 信息查询 | 数据不准确 | 保证数据正确 | 同前一页
| 领事巡查 | 任务上传下载存在问题，下载后无核查对象，上传时总提示上传失败，需反复上传才可成功 | 整个任务下载-执行-上传过程稳定流畅 | 7-25更新后反馈
| 设备巡检 | 任务上传下载存在问题，下载后无核查对象，上传时总提示上传失败，需反复上传才可成功 |  | 7-25更新后反馈
| 安全巡更 | 任务上传下载存在问题，下载后无核查对象，上传时总提示上传失败，需反复上传才可成功 |  | 7-25更新后反馈
| 设备巡检任务生成 | 无法生成（凤凰水城） | 按需巡检生成任务 | 已处理
系统性能 | 系统使用 | 操作响应比较慢，以财务功能为主 |  | 再测试观察一下